## Rezultadu_Detallu
053: Autoridade Municipal de Manatuto
Rezultadu Detallu (Fulan 3)
Kódigu | Programa / Objetivu Médiu Prazu / Indikador Outcome / Subprograma / Rezultadu Kurtu Prazu (Output) / Indikador Output / Atividade / Indikador Atividade | Meta | Rezultadu Previsto ba Período Fulan 3 | Rezultadu Atinjidu iha Período Fulan 3 | Razaun la Atinji Rezultadu | Medidas Ne’ebé Foti Hodi Bele Atinji Rezultadu | Kualidade Dezempeñu | Orçamento Executado Atual (Fulan 3)
[8 empty] | $ | %
025 | Descentralização Administrativa e Poder local | [6 empty] | 12064 | 0.6756%
| Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 025.0.0 : Fortalecimento da governação descentralizada através de um quadro operacional de governo local, possibilitado por (i) instrumentos de implementação para a descentralização e as finanças municipais, (ii) coordenação intergovernamental funcional e (iii) melhoria da capacidade municipal para planear e executar orçamentos baseados em programas | [6 empty] | 12064 | 0.6756%
| Indikador Outcome : Acordos e legislação em vigor para a descentralização administrativa | tbd |  |  | Breve deskrisaun ba impaktu socioekonómiku imediatu:
02501 | Desenvolvimento Local | [6 empty] | 1590 | 0.1413%
| Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 02501.0.0: Subsídios para infraestruturas comunitárias e desenvolvimento local concedidos através do PNDS, com garantia de qualidade, participação inclusiva e acordos verificados de operação/manutenção | [6 empty] | 1590 | 0.1413%
| Indikador Output : 1) # de suco que recebem transferência de subsídios operacionais e de subsídios da infraestruturas. 2) # de projetos construidos/implementados a nivel sucos ou aldeias. 3) # de comunidades capacitados nas areas de gestao dos projetos. 4) # de setores privados envolvidos no PNDS. | 1) 452 sucos. 2) 678 de projetos e 9 sede sucos construidos. 3) 3.164 EJS e comunidades. 4) 904 de setores privados. |  |  |  |  | 0: La Aplika ba Trimestre Ida Ne'e
0250102 | Gestão do Programa Nacional de Desenvolvimento dos Sucos (PNDS) | [6 empty] | 1590 | 0.1413%
| Indikador Atividade : """1). # de suco que recebem transferência de subsídios operacionais (# resipiente mulheres, # homens e # resipiente com deficiência); 2). # de suco que recebem transferência de subsídios da infraestruturas (# resipiente mulheres, # homens e # resipiente com deficiência); 3). # de projetos construído; 4).# de Sede Sucos construído; 5). % progresso dos projetos da comunidade a nível sucos são monitorizados e avaliados; 6). % gastos subsídios sucos monitorizados; 7). % participação das comunidades com (# participantes mulheres, # homens e & # pessoal com deficiência); 8). # de funcionário Casuais Empregado; 9). # de funcionário casuais são capacitados (# participante mulheres, # homens e # pessoa com deficiência). 10). # de EJS e membros comunidades capacitado; 11). # de trabalhadores empregado no Projeto PNDS; 12). # de setores privados envolvidos no PNDS; 13). # de benefiários nos Projetos PNDS. "" " | 1). 31 (91resipiente mulheres, 126 homens e 0 resipiente com deficiência); 2). 31 (12,499 resipiente mulheres, 22,108 homens e 0 resipiente com deficiência); 3). 31 4). 100% 5). 100% 6). 100% (5,353 participantes mulheres, 6,132 homens e & 0 pessoal com deficiência); 7). 39 8). 39 (11 participante mulheres, 28 homens e 0 pessoa com deficiência). 9). 217 10). 465 11). 155 12). 10,707 |  | 1.31 Sukus ho total ES 217 (M:155, F:124, EHD:15) 2. 31 Sukus ho total ES 775 (M:665, F:372, EHD:124) 3. 41 projeitus (Iha prosesu aprovizionamentu) 4.2 Sede suku (Alargamentu sede suku) Iha prosesu aprovizionamentu 5. 0% 6. 0% 7. Partisipasaun komunidade iha rekomfirmasaun prioridade suku ho total ES 775 (M:665, F:372, EHD:124) 8. 39 Funsionarios Cazuais 9.35 Funsionarios Cazuais (M:26, F:13 EhD:0) 10. ES 217 11. 0 12. 0 13. 0 |  |  | 3: Dezempeñu Atinji Tuir Target
02502 | Descentralização Administrativa | [6 empty] | 8224 | 24.92%
| Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 02502.0.0: Sistemas administrativos municipais e submunicipais fortalecidos por meio de monitoramento, suporte técnico e adoção de procedimentos padrão de planejamento, relatórios e administração | [6 empty] | 8224 | 24.92%
| Indikador Output : 1) # de municipios, postos administrativos e sucos munitorizados e avaliados. 2) # dos sucos recebidos uniformes. 3) # de motorizadas distribuidos aos chefes dos sucos eleitos. 4) # Municípios Mapeados sobre Mapeamento dos Limites Territóriais dos Município | 1) 12 Municipios, 65 Posto Administrativos e 452 sucos. 2) 452 sucos 3) 904 Motorizadas. 4) 4 municipios |  |  |  |  | 0: La Aplika ba Trimestre Ida Ne'e
0250244 | Apoio Administracao para Posto Administrativo Manatuto | [6 empty] | 1500 | 25%
| Indikador Atividade : 1) % de esekusaun Orsamento 2) % Taxa de absentismo dos funcionários; | 1) 100% 2) 100% |  | 1) 25% 2) 25% |  |  | 3: Dezempeñu Atinji Tuir Target
0250245 | Apoio Administracao para Posto Administrativo Laleia | [6 empty] | 974 | 24.35%
| Indikador Atividade : 1) % de esekusaun Orsamento 2) % Taxa de absentismo dos funcionários; | 1) 100% 2) 100% |  | 1) 24% 2) 25% |  |  | 3: Dezempeñu Atinji Tuir Target
0250246 | Apoio Administracao para Posto Administrativo Soibada | [6 empty] | 1375 | 25%
| Indikador Atividade : 1) % de esekusaun Orsamento 2) % Taxa de absentismo dos funcionários; | 1) 100% 2) 100% |  | 1) 25% 2) 25% |  |  | 3: Dezempeñu Atinji Tuir Target
0250247 | Apoio Administracao para Posto Administrativo Barique/Natarbora | [6 empty] | 1500 | 25%
| Indikador Atividade : 1) % de esekusaun Orsamento 2) % Taxa de absentismo dos funcionários; | 1) 100% 2) 100% |  | 1) 25% 2) 25% |  |  | 3: Dezempeñu Atinji Tuir Target
0250248 | Apoio Administracao para Posto Administrativo Laclo | [6 empty] | 1375 | 25%
| Indikador Atividade : 1) % de esekusaun Orsamento 2) % Taxa de absentismo dos funcionários; | 1) 100% 2) 100% |  | 1) 25% 2) 25% |  |  | 3: Dezempeñu Atinji Tuir Target
0250249 | Apoio Administracao para Posto Administrativo Laclubar | [6 empty] | 1500 | 25%
| Indikador Atividade : 1) % de esekusaun Orsamento 2) % Taxa de absentismo dos funcionários; | 1) 100% 2) 100% |  | 1) 25% 2) 25% |  |  | 3: Dezempeñu Atinji Tuir Target
02503 | Planeamento de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM) | [6 empty] | 2250 | 0.3584%
| Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 02503.0.0: Planos de investimento municipal (PIM) e projetos PDIM entregues com aquisições em conformidade, controlo de qualidade e monitorização de rotina para garantir infraestruturas municipais oportunas e de alta qualidade | [6 empty] | 0 | 0%
| Indikador Output : | [5 empty] | 0: La Aplika ba Trimestre Ida Ne'e
02503F9 | Konst.Bee Mos Ba Aldeia Naule’En | [6 empty] | 0 | 0%
| Indikador Atividade : % de implementacao Construcao | 1)100 |  | 0% |  |  | 0: La Aplika ba Trimestre Ida Ne'e
02503G0 | Konstrusaun Loke Estrada Foun husi Aldeia Sasahi Suku Fatukmakerek PA Laclubar ba Suku Fatukmakerek PA Soibada | [6 empty] | 0 | 0%
| Indikador Atividade : % de implementacao Construcao | 1)100 |  | 0% |  |  | 0: La Aplika ba Trimestre Ida Ne'e
02503L4 | Rehabilitasaun Irrigasaun TaliNaur (Lor &#38; Raha) &#13;&#10; | [6 empty] | 0 | 0%
| Indikador Atividade : % de implementacao Construcao | 1) 100 |  | 0% | Sei iha Prosesu Aprovizionamentu | Presija aselera prosesu aprovizionamentu ba konkursu pubiku | 2: Dezempeñu La Atinji Target
02503L5 | Konstrusaun Kampu Multi Funsaun&#13;&#10; | [6 empty] | 0 | 0%
| Indikador Atividade : % de implementacao Construcao | 1) 100 |  | 0% | Sei iha Prosesu Aprovizionamentu | Presija aselera prosesu aprovizionamentu ba konkursu pubiku | 2: Dezempeñu La Atinji Target
02503L6 | Kontinuasaun Konstrusaun Irrigasaun Segat&#13;&#10; | [6 empty] | 0 | 0%
| Indikador Atividade : % de implementacao Construcao | 1) 100 |  | 0% | Sei iha Prosesu Aprovizionamentu | Presija aselera prosesu aprovizionamentu ba konkursu pubiku | 2: Dezempeñu La Atinji Target
| Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 02503.0.1: 1) Assegurar a qualidade da gestão e execução do plano do projeto com base nas políticas, procedimentos e orientações do PDIM do Programa a executar. 2) Assegurar as infra-estruturas de base nos municípios para preparar o poder local 3) Verificação, inspeção de qualidade e recomendação relativa ao pagamento de todos os projectos PDIM | [6 empty] | 2250 | 1.945%
| Indikador Output : | [5 empty] | 0: La Aplika ba Trimestre Ida Ne'e
0250306 | Elaboração do Plano de Investimento Municipal (PIM) | [6 empty] | 250 | 25%
| Indikador Atividade : # de Encontros de Planeamento realizados | 5 |  | 0 | Submisaun proposta projeitu husi ASPA atrazu | Sei realiza enkontru iha Fulan Maio 2026 | 2: Dezempeñu La Atinji Target
0250307 | Monitorização e assistência técnica para a implementação do Plano de Investimento Municipal (PIM) | [6 empty] | 2000 | 25%
| Indikador Atividade : # de relatorios dos Projetos monitorizados e supervisionados | 5 |  | 14 |  |  | 4: Dezempeñu Ultrapasa Target
02503B9 | Konstrusaun no Perfurasaun (Bomba)Wee mos Mantane | [6 empty] | 0
| Indikador Atividade : % Bee-Moos Mantane construida e perfurada | 1 |  | 0% |  |  | 0: La Aplika ba Trimestre Ida Ne'e
02503C2 | Rehab. EBF Obrato | [6 empty] | 0 | 0%
| Indikador Atividade : % EBF Obrato reabilitado | 1)100 |  | 0% |  |  | 0: La Aplika ba Trimestre Ida Ne'e
02503C3 | Rehab. Sentro Saude Manatuto | [6 empty] | 0 | 0%
| Indikador Atividade : % Centro de Saude Manatuto reabilitado | 1)100 |  | 0% |  |  | 0: La Aplika ba Trimestre Ida Ne'e
02503C4 | Konst. Irrigasaun Nule’eun | [6 empty] | 0 | 0%
| Indikador Atividade : % Irrigacao Nule'en Construida | 1)100 |  | 0% |  |  | 0: La Aplika ba Trimestre Ida Ne'e
02503C5 | Konst. Sala Maternidade iha Posto Saude Suku Manelima | [6 empty] | 0 | 0%
| Indikador Atividade : % Sala de Maternidade construida | 1)100 |  | 90% |  |  | 3: Dezempeñu Atinji Tuir Target
026 | Estradas e Pontes | [6 empty] | 4136 | 25%
| Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 026.0.0 : Maior conectividade nacional e regional por meio de infraestruturas rodoviárias e pontes seguras, resistentes às alterações climáticas e bem conservadas, em conformidade com as normas internacionais | [6 empty] | 4136 | 25%
| Indikador Outcome 026.0.0.0.f: |  |  |  | Breve deskrisaun ba impaktu socioekonómiku imediatu:
02617 | Construção de estradas e pontes | [6 empty] | 4136 | 25%
| Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 02617.0.0: Assegurar a construção de todas as estradas e pontes rurais nos municípios | [6 empty] | 4136 | 25%
| Indikador Output : | [5 empty] | 0: La Aplika ba Trimestre Ida Ne'e
0261701 | Monitorização e assistência técnica para a construção de estradas e pontes | [6 empty] | 4136 | 25%
| Indikador Atividade : # de Monitorização e assistência técnica para a construção de estradas e pontes | 1) 12 |  | 4 |  |  | 3: Dezempeñu Atinji Tuir Target
366 | Segurança Nacional | [6 empty] | 5000 | 16.67%
| Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 366.0.0 : Diminuição da criminalidade geral, profissionalização das forças e serviços de segurança bem como a proteção e alívio da população | [6 empty] | 5000 | 16.67%
| Indikador Outcome 366.0.0.0.c: |  |  |  | Breve deskrisaun ba impaktu socioekonómiku imediatu:
36624 | Gestão de riscos de desastres | [6 empty] | 5000 | 16.67%
| Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 36624.0.0: Os sistemas de prevenção e gestão de desastres naturais respondem de forma eficiente e atempada às necessidades das populações mais afetadas | [6 empty] | 5000 | 16.67%
| Indikador Output 36624.0.0.0.d: | [5 empty] | 0: La Aplika ba Trimestre Ida Ne'e
3662413 | Fornecimento de apoio de emergència as populações afetadas pela ocorrência de desastres naturais | [6 empty] | 0
| Indikador Atividade : # de fornecimentos materiais realizados | 5 |  | 0 |  |  | 0: La Aplika ba Trimestre Ida Ne'e
3662414 | Distribuição de apoio de recuperação as populações afetadas pela ocorrência de desastres naturais | [6 empty] | 0 | 0%
| Indikador Atividade : #Chefe familia ne'ebe hetan apoio ba material ne'ebe distribui | 10 |  | 0 | atividade iha PAA iha maibe iha planu orsamentu ka narativa nia objetivo ba fornesimentu aihan emergensia fali | persija kondena ho parte finansa atu solisiona liu husi justifikasaun ba utilizasaun osan refere ba pakote aihan emerjensia | 2: Dezempeñu La Atinji Target
3662415 | Recolha e disseminação pública de informação sobre áreas territoriais de alto risco para ocorrência de desastres naturais, bem como as formas e estratégias de mitigação dos riscos e das consequências dos desastres naturais | [6 empty] | 5000 | 25%
| Indikador Atividade : # de areas de alto risco recolhida e disseminada | 7 |  | 5 |  |  | 3: Dezempeñu Atinji Tuir Target
392 | Acesso à Justiça | [6 empty] | 1500 | 25%
| Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 392.0.2 : Toda a terra em Timor-Leste é registada e os bens do Estado são bem mantidos e geridos | [6 empty] | 1500 | 25%
| Indikador Outcome 392.0.2.0.c: |  |  |  | Breve deskrisaun ba impaktu socioekonómiku imediatu:
39214 | Serviços Cadastrais | [6 empty] | 1500 | 25%
| Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 39214.0.0: Até 2028, um cadastro sistemático e atualizado abrangerá uma parcela cada vez maior de terrenos e municípios | [6 empty] | 1500 | 25%
| Indikador Output : | [5 empty] | 0: La Aplika ba Trimestre Ida Ne'e
3921403 | Identificação dos prédios rústicos e prédios urbanos pertencentes ao Estado e promoçãoda respetiva regularização | [6 empty] | 1500 | 25%
| Indikador Atividade : # de predios rusticos e urbanos identificados, promovidos e regularizados | 1) 7 |  | 3 |  |  | 3: Dezempeñu Atinji Tuir Target
510 | Funcionamento e Desenvolvimento Institucional | [6 empty] | 702002.38 | 17.16%
| Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo | [6 empty] | 702002.38 | 17.16%
| Indikador Outcome 510.0.0.2.t: |  |  |  | Breve deskrisaun ba impaktu socioekonómiku imediatu:
51001 | Funcionamento Institucional | [6 empty] | 206995 | 17.72%
| Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública. | [6 empty] | 206995 | 17.72%
| Indikador Output 51001.0.0.2.u: | [5 empty] | 0: La Aplika ba Trimestre Ida Ne'e
5100108 | Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação política | [6 empty] | 12750 | 25%
| Indikador Atividade 5100108.1.x: 1) No. Planeamento estratégico e planeamento físico do município; 2) No. de instrumentos de gestão municipal completos e regularmente atualizados. | 1) 2 2) 2 |  |  |  |  | 0: La Aplika ba Trimestre Ida Ne'e
5100109 | Inspeção, fiscalização e auditoria | [6 empty] | 2500 | 25%
| Indikador Atividade 5100109.2.8: No. de inspeções e auditorias realizados | 6 |  | 6 |  |  | 3: Dezempeñu Atinji Tuir Target
5100145 | Reforçar o funcionamento das administração suco | [6 empty] | 12225 | 3.31%
| Indikador Atividade 5100145.0.a: 1) No. de Sucos recebem verbas administrativas; 2) No. do plano de formação e reforço das capacidades dos líderes comunitários e outros recursos humanos realizados. | 1) 32 2) 4 |  | 1) 31 2) 0 |  |  | 3: Dezempeñu Atinji Tuir Target
5100146 | Subsidiu ao lideranças comunitárias | [6 empty] | 179520 | 24.33%
| Indikador Atividade 5100146.0.a: 1) No. de Líderes Comunitários recebem subsídios; 2) % das organizações comunitárias beneficiam dos incentivos. | 1) 588 2) 100% |  | 1) 557 2) 24% |  |  | 3: Dezempeñu Atinji Tuir Target
51002 | Desenvolvimento Institucional | [6 empty] | 495007.38 | 16.94%
| Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 51002.0.0: Plano Anual implementado | [6 empty] | 495007.38 | 16.94%
| Indikador Output 51002.0.0.5.8: | [5 empty] | 0: La Aplika ba Trimestre Ida Ne'e
5100202 | Gestão Financeira, Administração e Logística | [6 empty] | 0
| Indikador Atividade 5100202.2.i: 1) % da execução orçamental; 2) % de pagamentos atrasados; 3) % do património móvel e imóvel inventariado e regularmente atualizado; 4) % do património imóvel e móvel em bom funcionamento; | 1)100 2) 0 3) 100 4) 100 |  |  |  |  | 0: La Aplika ba Trimestre Ida Ne'e
5100205 | Planeamento, monitorização e estatísticas | [6 empty] | 5000 | 25%
| Indikador Atividade 5100205.1.r: 1) No. do plano de desenvolvimento municipal; 2) No de monitorizações, pareceres técnicos e relatórios trimestrais/anual produzidos. | 1) 5 2) 4 |  | 1)2 2)1 |  |  | 3: Dezempeñu Atinji Tuir Target
5100206 | Gestão de recursos humanos | [6 empty] | 438898.96 | 23.57%
| Indikador Atividade 5100206.2.7: 1) No. de vagas de pessoal preenchidas; 2) No. de concurso interno, de transferência ou de destacamento de funcionários ou agentes da Administração Pública; 3) % Taxa de absentismo dos funcionários; 4) No. de formação em Recursos humanos. | 1) 165 2) 165 3) 100 4) 3 |  | 1. 0 2. 54 3. 25% 4.0 |  |  | 3: Dezempeñu Atinji Tuir Target
5100209 | Organização e gestão de eventos | [6 empty] | 8012 | 7.085%
| Indikador Atividade 5100209.0.r: No. de eventos nacionais organizados e realizados. | 14 |  | 3 |  |  | 3: Dezempeñu Atinji Tuir Target
5100211 | Aprovisionamento e gestão de contratos | [6 empty] | 2700 | 25%
| Indikador Atividade 5100211.1.o: No. de contratos públicos assinados | 22 |  | 0 | Metas la atinji tarjet tamba aplika kodigu foun (DL Nu.1/2025 8 de Janeiro, Sistema GRP) inklui pesas aprovizionamentu foun | konfirma no tuir formasaun iha Ministeripo das Financas oinsa bele aplika sistema foun ba prosesu sira | 2: Dezempeñu La Atinji Target
5100223 | Gestão do património e logística | [6 empty] | 4210 | 0.8255%
| Indikador Atividade : 1. % de patrimonio movel e imovel inventariado e regularmente atualiado; 2. % de patrimonio imovel e movel em bom funcionamento e boas condicoes; % de expedientes e arquivos organizados; % de instalacoes do municipio seguras e limpaas | (1). 100%, (2). 100%, (3). 100%, (4). 100% |  | 1) 50% 2) 76% 3) 25% 4) 25 % |  |  | 3: Dezempeñu Atinji Tuir Target
510022X | Gestão da administração e das finanças | [6 empty] | 36186.42 | 8.895%
| Indikador Atividade : 1. % de execucao orcamental; 2. % de pagamentos atrasados | 1)100 2) 0 |  | 1.22 % 2. 3% | 1. Submisaun relatorio trimestre IV ba iha merenda eskolar no concensoes eskolar tarde 2. Mudansa ba especiment konta bangkaria husi ekipa EJP ba iha director da eskola 3. PNDS nia ezekusaun ultrapasa 25% tuir dekretu lei ezekusaun prosesu aprovizonamentu ba iha, bens e servisu no kapital minor atraju tamba ligado ho sistema foun ba planu aprovizonamentu ho sistema GRP 4, kapital dezenvolvimentu atraju tamba iha mudansa ba kustu alokasaun no kustu ba dezenho BOQ | 1. Husi diresaun finansas fo asistensia teknika ba elaborasaun relatorio trimestre IV ba iha merenda eskolar no consencoes eskolar 2. kona ba mudansa especiment asinatura konta bankaria husi finansas municipal hato'o ona karta ba Ministerio das Finansas 3. aprovizonamentu ba bens e servicos sei halo komitmentu iha II trimestre bazeia ba planu aprovizonamentu iha sistema GRP 4. kona ba kapital dezenvolvimentu husi diresaun finansas municipal halo ona vironment tuir orsamentu ne'ebe iha dezenho ho BOQ | 2: Dezempeñu La Atinji Target
520 | Educação Pré-escolar | [6 empty] | 28097.7 | 16.37%
| Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 520.0.0 : Aumentar o acesso, a participação e a prontidão escolar das crianças dos 3 aos 5 anos, garantindo que mais crianças, especialmente nas zonas rurais, recebem ou participam em programas pré-escolares de qualidade que as preparem para a educação básica obrigatória | [6 empty] | 28097.7 | 16.37%
| Indikador Outcome : |  |  |  | Breve deskrisaun ba impaktu socioekonómiku imediatu:
52008 | Ensino Pré-Escolar | [6 empty] | 8950.5 | 73.45%
| Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 52008.0.0: MAE no Munisipiu sira presiza kompleta output ba Ensino Pré-Escolar | [6 empty] | 8950.5 | 73.45%
| Indikador Output : | [5 empty] | 0: La Aplika ba Trimestre Ida Ne'e
5200801 | Implementação do processo de ensino e aprendizagem a nivel pré-escolar | [6 empty] | 8950.5 | 73.45%
| Indikador Atividade : 1) No. de estabelecimentos de ensino pré-escolar em funcionamento; 2) No. de alunos com bom aproveitamento. | 1) 24 2) 1,500 |  | 1) 23 2) 1,219 |  |  | 3: Dezempeñu Atinji Tuir Target
52016 | Merenda Escolar | [6 empty] | 19147.2 | 27.7%
| Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 52016.0.1: 1. Fornecer refeições ou lanches aos alunos durante o dia escolar 2. Melhoram rapidamente a saúde física das crianças, que se tornam mais felizes, menos esfomeadas, mais activas e entusiasmadas com a aprendizagem | [6 empty] | 19147.2 | 27.7%
| Indikador Output : | [5 empty] | 3: Dezempeñu Atinji Tuir Target
5201603 | Fornecimento de merenda escolar a nivel pré-escolar | [6 empty] | 19147.2 | 27.7%
| Indikador Atividade : 1. # de refeicoes fornecidas; 2. % de alunos malnutridos reduzidos; 3. # de monotorizacao realizadas | (1). 5, (2). 100%, (3). 12 |  | 1)1,219 alunos] 2) 0% 3) 3 |  |  | 3: Dezempeñu Atinji Tuir Target
52022 | Desenvolvimento de infraestruturas pré-escolares a nível municipal | [6 empty] | 0 | 0%
| Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 52022.0.0: tbd | [6 empty] | 0 | 0%
| Indikador Output : | [5 empty] | 0: La Aplika ba Trimestre Ida Ne'e
5202202 | Konstrusaun Edificio Pre Escolar iha Suku Funar&#13;&#10; | [6 empty] | 0 | 0%
| Indikador Atividade : % de implementacao Construcao | 1) 100 |  | 0% |  |  | 0: La Aplika ba Trimestre Ida Ne'e
521 | Ensino Básico | [6 empty] | 280376.52 | 12.72%
| Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 521.0.0 : Até 2028, o acesso, a participação, a permanência (continuidade) e a conclusão do ensino básico (do 1º ao 9º ano) aumentarão, incluindo a literacia e a literacia matemática básica para os alunos. | [6 empty] | 280376.52 | 12.72%
| Indikador Outcome : |  |  |  | Breve deskrisaun ba impaktu socioekonómiku imediatu:
52108 | Ensino Básico | [6 empty] | 280376.52 | 28.31%
| Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 52108.0.0: MAE no Munisipiu sira presiza kompleta output ba Ensino Básico | [6 empty] | 280376.52 | 28.31%
| Indikador Output : | [5 empty] | 0: La Aplika ba Trimestre Ida Ne'e
5210801 | Efetivação do processo de ensino e aprendizagem a nivel do ensino básico | [6 empty] | 98940 | 34.52%
| Indikador Atividade : 1) # de estabelecimentos de ensino básico em pleno funcionamento; (No.EBC No. Filial 2) Taxa de absentismo; 3) Taxa de bom aproveitamento escolar." | (1). 73 (EBC 18, EBF 55), (2). 100%, (3). 100% |  | 1) 78 2) 25% 3) 25% |  |  | 4: Dezempeñu Ultrapasa Target
5210802 | Fornecimento de merenda escolar a nivel do ensino básico | [6 empty] | 178686.52 | 25.84%
| Indikador Atividade : 1). No. alunus ne'ebe hetan refesoens 2) No. de dias refeições fornecidas; 2) No. de dias efetivos | 1). 13,500 2) 5 2) 164 |  | 1) 12,297 2) 5 3) 140 |  |  | 3: Dezempeñu Atinji Tuir Target
5210804 | Apoio logístico as atividades de ensino e aprendizagem | [6 empty] | 2750 | 22.54%
| Indikador Atividade : No. de reclamações sobre falta de apoio logistico | 631 |  | 0 |  |  | 3: Dezempeñu Atinji Tuir Target
52125 | Desenvolvimento de infraestruturas escolares básicas a nível municipal | [6 empty] | 0 | 0%
| Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 52125.0.0: Infra-estruturas escolares básicas construídas, reabilitadas ou alargadas a nível municipal para melhorar o acesso a um ensino seguro e de qualidade | [6 empty] | 0 | 0%
| Indikador Output : | [5 empty] | 0: La Aplika ba Trimestre Ida Ne'e
5212500 | konstrusaun klasse paralelo 3 ciclo EBC Tidin Botir | [6 empty] | 0 | 0%
| Indikador Atividade : % de implementacao Construcao | 1) 100 |  | 0% | Sei iha Prosesu Aprovizionamentu | Presija aselera prosesu aprovizionamentu ba konkursu pubiku | 2: Dezempeñu La Atinji Target
5212501 | Rehabilitasaun sala de aula EBC Hatumetak | [6 empty] | 0 | 0%
| Indikador Atividade : % de implementacao Construcao | 1) 100 |  | 0% | Sei iha Prosesu Aprovizionamentu | Presija aselera prosesu aprovizionamentu ba konkursu pubiku | 2: Dezempeñu La Atinji Target
5212502 | Rehabilitasaun sala de aula EBF Funar | [6 empty] | 0 | 0%
| Indikador Atividade : % de implementacao Construcao | 1) 100 |  | 0% | Sei iha Prosesu Aprovizionamentu | Presija aselera prosesu aprovizionamentu ba konkursu pubiku | 2: Dezempeñu La Atinji Target
5212503 | Konstrusaun sala de aula EBC Labitin | [6 empty] | 0 | 0%
| Indikador Atividade : % de implementacao Construcao | 1) 100 |  | 0% | Sei iha Prosesu Aprovizionamentu | Presija aselera prosesu aprovizionamentu ba konkursu pubiku | 2: Dezempeñu La Atinji Target
5212504 | Konstrusaun foun klasse paralelo ESG Kay Rala | [6 empty] | 0 | 0%
| Indikador Atividade : % de implementacao Construcao | 1) 100 |  | 0% | Sei iha Prosesu Aprovizionamentu | Presija aselera prosesu aprovizionamentu ba konkursu pubiku | 2: Dezempeñu La Atinji Target
5212505 | Rehabilitasaun EBF Aiteas + EBF Rentau | [6 empty] | 0 | 0%
| Indikador Atividade : % de implementacao Construcao | 1) 100 |  | 0% | Sei iha Prosesu Aprovizionamentu | Presija aselera prosesu aprovizionamentu ba konkursu pubiku | 2: Dezempeñu La Atinji Target
5212506 | Konstrusaun Edifisio Professores EB Rentau &#38; Aiteas (edifisio 2) | [6 empty] | 0 | 0%
| Indikador Atividade : % de implementacao Construcao | 1) 100 |  | 0% | Sei iha Prosesu Aprovizionamentu | Presija aselera prosesu aprovizionamentu ba konkursu pubiku | 2: Dezempeñu La Atinji Target
5212507 | Konstrusaun eskola ensino basico aiteas no. 1 (sala de aula 12) | [6 empty] | 0 | 0%
| Indikador Atividade : % de implementacao Construcao | 1) 100 |  | 0% | Sei iha Prosesu Aprovizionamentu | Presija aselera prosesu aprovizionamentu ba konkursu pubiku | 2: Dezempeñu La Atinji Target
5212508 | konstrusaun eskola ensino basico rentau (sala de aula 10)&#13;&#10; | [6 empty] | 0 | 0%
| Indikador Atividade : % de implementacao Construcao | 1) 100 |  | 0% | Sei iha Prosesu Aprovizionamentu | Presija aselera prosesu aprovizionamentu ba konkursu pubiku | 2: Dezempeñu La Atinji Target
5212509 | Rehabilitasaun Sala de Aula EBF Bahadik | [6 empty] | 0 | 0%
| Indikador Atividade : % de implementacao Construcao | 1) 100 |  | 0% | Sei iha Prosesu Aprovizionamentu | Presija aselera prosesu aprovizionamentu ba konkursu pubiku | 2: Dezempeñu La Atinji Target
5212534 | Konstrusaun Eskola Manelima + Mobiliario | [6 empty] | 0 | 0%
| Indikador Atividade : % de implementacao Construcao | 1) 100 |  | 0% | Sei iha Prosesu Aprovizionamentu | Presija aselera prosesu aprovizionamentu ba konkursu pubiku | 2: Dezempeñu La Atinji Target
523 | Ensino Recorrente | [6 empty] | 0 | 0%
| Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 523.0.0 : Aumento da Literacia entre todas as faixas etárias da população e melhor paridade de género na educação | [6 empty] | 0 | 0%
| Indikador Outcome : |  |  |  | Breve deskrisaun ba impaktu socioekonómiku imediatu:
52309 | Ensino Recorrente | [6 empty] | 0 | 0%
| Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 52309.0.0: MAE no Munisipiu sira presiza kompleta output ba ensino recorrente | [6 empty] | 0 | 0%
| Indikador Output : | [5 empty] | 0: La Aplika ba Trimestre Ida Ne'e
5230900 | Rehabilitasaun Sala de aula Encino Recorrente SKA Rentau | [6 empty] | 0 | 0%
| Indikador Atividade : % de implementacao Construcao | 1) 100 |  | 0% | Sei iha Prosesu Aprovizionamentu | Presija aselera prosesu aprovizionamentu ba konkursu pubiku | 2: Dezempeñu La Atinji Target
528 | Cuidado de Saúde Primários | [6 empty] | 6250 | 1.464%
| Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 528.0.0 : Maior acesso, equidade e qualidade dos cuidados de saúde primários (CSP) integrados, em conformidade com o Pacote Nacional de Serviços de CSP, garantindo cuidados essenciais para todos, incluindo áreas remotas | [6 empty] | 6250 | 1.464%
| Indikador Outcome : |  |  |  | Breve deskrisaun ba impaktu socioekonómiku imediatu:
52802 | Pacote Abrangente de Serviços de Cuidados de Saúde Primária | [6 empty] | 2500 | 25%
| Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 52802.0.0: Prestação de um pacote abrangente de serviços de cuidados de saúde primários (consulta, prevenção, tratamento básico e encaminhamento) com qualidade e equidade em todas as unidades de saúde, incluindo áreas remotas | [6 empty] | 2500 | 25%
| Indikador Output : | [5 empty] | 0: La Aplika ba Trimestre Ida Ne'e
5280209 | Programa Integrado Saúde (SISCA e Saúde na Familia) | [6 empty] | 1000 | 25%
| Indikador Atividade : 1) # de SISCA e Saude na familia socializados; 2) % de criancas afetados pela SISCA e Saude na familia atingidos | (1) 372, (2). 100% |  | 1) 84 2) 100% |  |  | 4: Dezempeñu Ultrapasa Target
5280211 | Realização dos cuidados primários de saúde a nivél do agregado familiar | [6 empty] | 1500 | 25%
| Indikador Atividade : 1) # de agregados familiares dos cuidados primarios realizados; 2)% de agregados familiares dos cuidados de primarios atingidos | (1). 100, (2). 100% |  | 1) 1,124 2) 100% |  |  | 4: Dezempeñu Ultrapasa Target
52805 | Saúde Materna e Infantil | [6 empty] | 750 | 25%
| Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 52805.0.0: Prestação de serviços de saúde materno-infantil (RMNCH) de qualidade, incluindo imunização e planeamento familiar ao nível dos cuidados de saúde primários, com um sistema de referência obstétrica funcional para melhorar a segurança da gravidez e do parto | [6 empty] | 750 | 25%
| Indikador Output : | [5 empty] | 0: La Aplika ba Trimestre Ida Ne'e
5280511 | Efetuação de vacinas | [6 empty] | 750 | 25%
| Indikador Atividade : # de vacinas efetuadas | 1) 100 |  | 1) 2080 |  |  | 4: Dezempeñu Ultrapasa Target
52809 | Infraestruturas de Prestação de Cuidados Primários de Saúde | [6 empty] | 1000 | 0.2463%
| Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 52809.0.0: Prestar serviços de saúde de elevada qualidade, acessíveis e equitativos para responder eficazmente às necessidades e aos desafios da população. | [6 empty] | 1000 | 0.2463%
| Indikador Output : | [5 empty] | 0: La Aplika ba Trimestre Ida Ne'e
5280901 | Conservação e reparação dos estabelecimentos de prestação de saúde e residências do pessoal de saúde | [6 empty] | 1000 | 25%
| Indikador Atividade : % de estabelecimentos de prestacaos de saude e residencias do pessoal de saude conservados e reparados | 1) 100 |  | 100% |  |  | 3: Dezempeñu Atinji Tuir Target
5280990 | Konstrusan Residensia Pessoal Saude Pakote 4&#13;&#10; | [6 empty] | 0 | 0%
| Indikador Atividade : % de implementacao Construcao | 1) 100 |  | 0% | Sei iha prosesu aprovizionamentu | Presija aselera prosesu aprovizionamentu ba konkursu publiku | 2: Dezempeñu La Atinji Target
5280991 | Konstrusaun Postu Saude Suku Manelima tuan, Aldeia Aman-Un no Kalohan&#13;&#10; | [6 empty] | 0 | 0%
| Indikador Atividade : % de implementacao Construcao | 1) 100 |  | 0% | Sei iha prosesu aprovizionamentu | Presija aselera prosesu aprovizionamentu ba konkursu publiku | 2: Dezempeñu La Atinji Target
5280992 | Konstrusaun Postu Saude iha Aldeia Fatulaun&#13;&#10; | [6 empty] | 0 | 0%
| Indikador Atividade : % de implementacao Construcao | 1) 100 |  | 0% | Sei iha prosesu aprovizionamentu | Presija aselera prosesu aprovizionamentu ba konkursu publiku | 2: Dezempeñu La Atinji Target
52814 | Promoção da Educação para a saúde | [6 empty] | 2000 | 25%
| Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 52814.0.0: Mecanismos eficazes de promoção da saúde e envolvimento da comunidade (interfaces PSF/MBKS/SISCa e campanhas temáticas) que aumentam a adoção de práticas saudáveis | [6 empty] | 2000 | 25%
| Indikador Output : | [5 empty] | 0: La Aplika ba Trimestre Ida Ne'e
5281404 | Realização de campanhas de promoção e prevenção de doenças contagiosas e não cotagiosas | [6 empty] | 1000 | 25%
| Indikador Atividade : # de campanhas de promocao e prevencao de doencas contagiosas e nao contagiosas realizadas | 1) 7 |  | 1)186 |  |  | 4: Dezempeñu Ultrapasa Target
5281405 | Participação comunitária nas ações de promoção de saúde | [6 empty] | 1000 | 25%
| Indikador Atividade : # de pessoas nas acoes de promocao de saude participativas | 1) 10 |  | 1) 128 |  |  | 4: Dezempeñu Ultrapasa Target
798 | Água e Saneamento | [6 empty] | 800 | 0.1519%
| Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 798.0.2 : Acesso sustentável e equitativo a água potável e saneamento básico melhorados por meio de uma gestão eficaz dos recursos hídricos e prestação de serviços confiáveis | [6 empty] | 800 | 0.1519%
| Indikador Outcome 798.0.2.0.g: |  |  |  | Breve deskrisaun ba impaktu socioekonómiku imediatu:
79803 | Ambiente | [6 empty] | 0 | 0%
| Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 79803.0.0: Hein informasaun husi MAE hodi atualiza nia Output | [6 empty] | 0 | 0%
| Indikador Output 79803.0.0.0.a: | [5 empty] | 0: La Aplika ba Trimestre Ida Ne'e
7980302 | Gestão dos jardins e parques nos aglomerados populacionais | [6 empty] | 0 | 0%
| Indikador Atividade 7980302.0.a: No. de jardins e parques bem geridos | 3 |  | 0 | Prosesu aprovizonamentu tarde tamba ne'e la realiza | Presisja aselera prosesu aprovizonamentu atu ne'e trimestre segundo bele realiza kontratu | 2: Dezempeñu La Atinji Target
79804 | Saneamento | [6 empty] | 0 | 0%
| Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 79804.0.0: Hein informasaun husi MAE hodi atualiza nia Output | [6 empty] | 0 | 0%
| Indikador Output 79804.0.0.0.a: | [5 empty] | 0: La Aplika ba Trimestre Ida Ne'e
7980402 | Gestão e tratamento dos residuos sólidos urbanos | [6 empty] | 0 | 0%
| Indikador Atividade 7980402.0.a: % de resíduos sólidos urbanos recolhidos e tratados | 1) 100 |  | 0 | Prosesu aprovizonamentu tarde | Diresaun aprovizonamentu persija aselera prosesu aprovizonamentu atu nune'e trimestre segundo bele realiza kontratu | 2: Dezempeñu La Atinji Target
79805 | Abastecimento de Água Potável | [6 empty] | 800 | 8.602%
| Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 79805.0.0: Hein informasaun husi MAE hodi atualiza nia Output | [6 empty] | 800 | 8.602%
| Indikador Output 79805.0.0.0.a: | [5 empty] | 0: La Aplika ba Trimestre Ida Ne'e
7980502 | Gestão dos sistemas de abastecimento de água potável | [6 empty] | 800 | 8.602%
| Indikador Atividade 7980502.0.a: No. de sistemas de abastecimento de água potável construídos, conservados ou reparados | 98 |  | 0 | Prosesu aprovizonamentu tarde ba filtragen bemos | Diresaun aprovizonamentu no finasas persija aselera atu nune'e bele realiza kontartu iha trimestre segundo | 2: Dezempeñu La Atinji Target
79816 | Desenvolvimento de infraestruturas de água e saneamento a nível municipal | [6 empty] | 0 | 0%
| Rezultadu Kurtu Prazu (Output) new_el21957: Infra-estruturas de água e saneamento desenvolvidas ou melhoradas a nível municipal para expandir o acesso equitativo à água potável e aos serviços de saneamento básico | [6 empty] | 0 | 0%
| Indikador Output : | [5 empty] | 0: La Aplika ba Trimestre Ida Ne'e
7981600 | kanalizasaun bee mos husi bee matan lakenu | [6 empty] | 0 | 0%
| Indikador Atividade : % de implementacao Construcao | 1) 100 |  | 0% |  |  | 0: La Aplika ba Trimestre Ida Ne'e
7981601 | Protesaun bee matan lakenu uluk | [6 empty] | 0 | 0%
| Indikador Atividade : % de implementacao Construcao | 1) 100 |  | 0% |  |  | 0: La Aplika ba Trimestre Ida Ne'e
7981602 | Perfurasaun bee ba fornesemento grupo horticultura no pecuaria iha kampung baru/Beadi | [6 empty] | 0 | 0%
| Indikador Atividade : % de implementacao Construcao | 1) 100 |  | 0% |  |  | 0: La Aplika ba Trimestre Ida Ne'e
7981625 | Konstrusaun Sistema Bee mos Aldeia Ilimanu Suku Uma Caduac | [6 empty] | 0 | 0%
| Indikador Atividade : % de implementacao Construcao | 1) 100 |  | 0% | Prosesu aprovizonamentu tarde primeiro trimestre | Parte Aprovizonamentu no finansas persija aselera prosesu aprovizonamentu atu nune'e bele realiza kontratu iha trimestre segundo | 2: Dezempeñu La Atinji Target
805 | Saúde | [6 empty] | 0 | 0%
| Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 805.0.1 : Garantir o acesso a cuidados de saúde primários de qualidade para todos os cidadãos timorenses | [6 empty] | 0 | 0%
| Indikador Outcome 805.0.1.0.d: |  |  |  | Breve deskrisaun ba impaktu socioekonómiku imediatu:
80503 | Infraestruturas de Prestação de Cuidados Primários de Saúde | [6 empty] | 0 | 0%
| Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 80503.0.0: Hein Informasaun Output husi MAE | [6 empty] | 0 | 0%
| Indikador Output 80503.0.0.0.a: | [5 empty] | 0: La Aplika ba Trimestre Ida Ne'e
8050300 | Aumenta sala rua (2) de atendemento saude iha Beadi | [6 empty] | 0 | 0%
| Indikador Atividade : % de implementacao construcao | 1)100 |  | 0% |  |  | 0: La Aplika ba Trimestre Ida Ne'e
980 | Inclusão Social. | [6 empty] | 5500 | 7.899%
| Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 980.0.3 : s famílias e os indivíduos vulneráveis têm melhor acesso a assistência social e apoio humanitário oportunos e adequados, incluindo resposta a catástrofes, contribuindo para a redução das dificuldades e da exclusão social | [6 empty] | 5000 | 7.393%
| Indikador Outcome 980.0.3.0.e: |  |  |  | Breve deskrisaun ba impaktu socioekonómiku imediatu:
98001 | Ação Social | [6 empty] | 5000 | 7.393%
| Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 98001.0.0: Output hein informasaun husi MAE | [6 empty] | 5000 | 7.393%
| Indikador Output 98001.0.0.0.a: | [5 empty] | 0: La Aplika ba Trimestre Ida Ne'e
9800101 | Concessão de apoio alimentar e não alimentar á população mais vulnerável | [6 empty] | 0 | 0%
| Indikador Atividade 9800101.0.a: No. de apoio as populasoens mais vilneravel | 3,750 |  | 0 | Sei iha prosesu aprovizionamentu | Presija aselera prosesu aprivizionamentu ba konkursu publiku | 2: Dezempeñu La Atinji Target
9800102 | Realização do serviço funerário público | [6 empty] | 5000 | 12.01%
| Indikador Atividade 9800102.0.a: No. de serviços funerários fornecidos ao público | 1) 82 |  | 0 | Sei iha prosesu aprovizionamentu | Presija aselera prosesu aprivizionamentu ba konkursu publiku | 2: Dezempeñu La Atinji Target
| Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 980.0.9 : As mulheres e raparigas em risco de violência e as sobreviventes de violência baseada no género têm acesso a serviços de proteção e reintegração oportunos e adequados, e a participação das mulheres nos mecanismos de paz e segurança comunitária é reforçada | [6 empty] | 500 | 25%
| Indikador Outcome 980.0.9.0.u: |  |  |  | Breve deskrisaun ba impaktu socioekonómiku imediatu:
98047 | Abordagem de Gênero | [6 empty] | 500 | 25%
| Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 98047.0.0: Sensibilizar e institucionalizar a incorporação da perspetiva de gênero nas políticas e programas de saúde | [6 empty] | 500 | 25%
| Indikador Output 98047.0.0.0.d: | [5 empty] | 0: La Aplika ba Trimestre Ida Ne'e
9804709 | Efetivação de campanhas de informação e consciencialização pública para a erradicação da violência doméstica | [6 empty] | 500 | 25%
| Indikador Atividade 9804709.0.a: No. de campanhas de informação realizadas | 1) 6 |  | 1 |  |  | 3: Dezempeñu Atinji Tuir Target
982 | Turismo | [6 empty] | 500 | 25%
| Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 982.0.0 : " Os destinos, produtos e serviços turísticos em Timor-Leste são melhor regulamentados, desenvolvidos, comercializados e geridos de forma sustentável, com uma maior participação das comunidades e do setor privado, resultando em aumentos mensuráveis na atividade dos visitantes e nas despesas com turismo. | [6 empty] | 500 | 25%
| Indikador Outcome 982.0.0.0.e: |  |  |  | Breve deskrisaun ba impaktu socioekonómiku imediatu:
98205 | Promoção de Timor-Leste como destino turístico | [6 empty] | 250 | 25%
| Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 98205.0.1: Assegurar informações valiosas aos potenciais visitantes sobre as diversas experiências turísticas disponíveis | [6 empty] | 250 | 25%
| Indikador Output : | [5 empty] | 0: La Aplika ba Trimestre Ida Ne'e
9820512 | Sensibilização e mobilização da comunidade para atividades de turismo de base comunitária | [6 empty] | 250 | 25%
| Indikador Atividade : 1) # de atividades de turismo de base comunitaria sensibilizadas e mobilizadas; 2)% de comunidades na sensibilizacao e mobolizacao para atividades de turismo de base comunitaria atingidos | (1). 6, (2). 100% |  |  |  |  | 0: La Aplika ba Trimestre Ida Ne'e
98206 | Desenvolvimento do turismo de base comunitário | [6 empty] | 250 | 25%
| Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 98206.0.1: Asegura promosaun turizmu komunitáriu ida sustentavel ne'ebé jere ho efetivu husi komunidade lokál, iha kolaborasaun ho órgaun sira (setor publiku, setor privadu no parseiru dezenvolvimentu) | [6 empty] | 250 | 25%
| Indikador Output : | [5 empty] | 0: La Aplika ba Trimestre Ida Ne'e
9820611 | Promover a imagem do Municipio como destino Turistico | [6 empty] | 250 | 25%
| Indikador Atividade : # de imagem do municipio como destino turistico promovidas | 1) 3 |  |  |  |  | 0: La Aplika ba Trimestre Ida Ne'e
983 | Investimento e Diversificação Económica | [6 empty] | 2500 | 25%
| Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 983.0.5 : Aumentar a contribuição do setor comercial para o crescimento econômico | [6 empty] | 2500 | 25%
| Indikador Outcome : |  |  |  | Breve deskrisaun ba impaktu socioekonómiku imediatu:
98312 | Regulamentação, Controlo, Inspeção e Monitorização das atividades económicas | [6 empty] | 2500 | 25%
| Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 98312.0.1: Garante a conformidade com os regulamentos nos setores industriais | [6 empty] | 2500 | 25%
| Indikador Output : | [5 empty] | 0: La Aplika ba Trimestre Ida Ne'e
9831210 | Licenciamento, registo e fiscalização dos estabelecimentos de venda a retalho, das micro pequenas empresas e dos vendedores ambulantes | [6 empty] | 2250 | 25%
| Indikador Atividade : Atividade new_el2737: Licenciamento, registo e fiscalização dos estabelecimentos de venda a retalho, das micro pequenas empresas e dos vendedores ambulantes | 1)100 |  |  |  |  | 0: La Aplika ba Trimestre Ida Ne'e
9831211 | Gestão dos mercados e autorização de feiras | [6 empty] | 250 | 25%
| Indikador Atividade : # de mercaos geridos e autorizados | 1)6 |  |  |  |  | 0: La Aplika ba Trimestre Ida Ne'e
A39 | Agricultura, Horticultura, Café e de Plantas Industriais e Anuais | [6 empty] | 11030 | 7.96%
| Objetivu Médiu Prazu (Outcome) A39.0.0 : Aumenta a produção e produtividade sustentável de culturas prioritárias (arroz, milho, horticultura) e melhora o rendimento rural através do reforço da cadeia de valor do café e plantas industriais. | [6 empty] | 11030 | 7.96%
| Indikador Outcome : |  |  |  | Breve deskrisaun ba impaktu socioekonómiku imediatu:
A3902 | Produção e Produtividade dos Produtos de Agricultura e Horticultura | [6 empty] | 9530 | 24.73%
| Rezultadu Kurtu Prazu (Output) A3902.0.0: Aumento da produção e da produtividade do arroz, milho, leguminosas e culturas hortícolas através da intensificação sustentável e da expansão controlada da área cultivada. | [6 empty] | 9530 | 24.73%
| Indikador Output : | [5 empty] | 0: La Aplika ba Trimestre Ida Ne'e
A390205 | Coordenação das atividades de extensão e mecanização agricola | [6 empty] | 9530 | 24.73%
| Indikador Atividade : # de atividades de extencao agricola e macanizacao agricola coordenadas | 1) 6 |  | 2 |  |  | 3: Dezempeñu Atinji Tuir Target
A3907 | Implementação da Política de Segurança Alimentar | [6 empty] | 1500 | 25%
| Rezultadu Kurtu Prazu (Output) A3907.0.0: Assegurar a Implementação da Política de Segurança Alimentar | [6 empty] | 1500 | 25%
| Indikador Output : | [5 empty] | 0: La Aplika ba Trimestre Ida Ne'e
A390700 | Realização de atos de monitorização e fiscalização dos estabelecimento de manuseamento, confeção, armazenamento e venda de produtos alimentares para consumo humano | [6 empty] | 1000 | 100%
| Indikador Atividade : # de manuseamento, confecao, armazenamento e venda de protudos alimentares para consumo humano realizados, monotorizados e fiscalizados | 1) 4 |  | 3 |  |  | 3: Dezempeñu Atinji Tuir Target
A390701 | Efetivação da fiscalização da merenda escolar nas escolas | [6 empty] | 250 | 6.25%
| Indikador Atividade : # de fiscalizacao de merenda escolar efetivadas | 1) 6 |  | 1 |  |  | 3: Dezempeñu Atinji Tuir Target
A390703 | Disseminação de informação sobre boas práticas de segurança alimentar e nutrição | [6 empty] | 250 | 25%
| Indikador Atividade : # de boas praticas de seguranca alimentar e nutricao disseminadas | 1)6 |  | 1 |  |  | 3: Dezempeñu Atinji Tuir Target
A3908 | Abastecimento Sustentável de Água à Agricultura e Melhor Eficiência no Uso da Água | [6 empty] | 0 | 0%
| Rezultadu Kurtu Prazu (Output) A3908.0.0: 1) Aumento do número de parcelas de terrenos irrigados; 2) Facilitação de uma dupla colheita onde os recursos de água são assegurados; 3) Desenvolvimento apropriado de mecanismos institucionais do local para uma gestão eficiente dos sistemas de irrigação." | [6 empty] | 0 | 0%
| Indikador Output : | [5 empty] | 0: La Aplika ba Trimestre Ida Ne'e
A390800 | Aproveitamento dos recursos hidricos para fins agricolas | [6 empty] | 0 | 0%
| Indikador Atividade : # de recursos hidricos para fins agricolas aproveitados | 1)6 |  | 0 | Atividade refere labele implementa iha T1 tamba iha T1 ho T2 agricultor sira sei presija be atu fornese ba natar | Depois de coihleta hare maka halo manutensaun irrigasaun ba T3 | 2: Dezempeñu La Atinji Target
A3914 | Desenvolvimento de infraestruturas agrícolas a nível municipal | [6 empty] | 0 | 0%
| Rezultadu Kurtu Prazu (Output) A3914.0.0: tbd | [6 empty] | 0 | 0%
| Indikador Output : | [5 empty] | 0: La Aplika ba Trimestre Ida Ne'e
A391407 | Konstrusaun Irrigasaun Bounae+Hatu ketan&#13;&#10; | [6 empty] | 0 | 0%
| Indikador Atividade : % de implementacao Construcao | 1) 100 |  | 0% | Sei iha prosesu aprovizionamentu | Presija aselera prosesu aprovizionamentu ba konkursu pubiku | 2: Dezempeñu La Atinji Target
Total Orsamentu | [7 empty] | 1059756.6 | 11.01%
Tékniku ne’ebé prepara relatóriu: |  |  | Supervizor ne’ebé halo verifikasaun: |  |  | Hetan ona aprovasaun husi:
Ernesto Matos Soares
Diretor Agensia Planeamento
Monday 13th of April 2026 11:59:28 AM

## Rezultadu_Prinsipal_pur_Prog
053: Autoridade Municipal de Manatuto
Prinsipal Rezultadu pur Programa (Fulan 3)
Kódigu | Programa / Objetivu Médiu Prazu / Indikador Outcome / Indikador Atividade | Rezultadu (Fulan 3) | Breve deskrisaun ba impaktu socioekonómiku imediatu | Orçamento Executado Atual (Fulan 3)
|  |  |  | $ | %
025 | Descentralização Administrativa e Poder local |  |  | 12064 | 0.6756%
| Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 025.0.0 : Fortalecimento da governação descentralizada através de um quadro operacional de governo local, possibilitado por (i) instrumentos de implementação para a descentralização e as finanças municipais, (ii) coordenação intergovernamental funcional e (iii) melhoria da capacidade municipal para planear e executar orçamentos baseados em programas |  |  | 12064 | 0.6756%
Indikador Outcome : Acordos e legislação em vigor para a descentralização administrativa
026 | Estradas e Pontes |  |  | 4136 | 25%
| Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 026.0.0 : Maior conectividade nacional e regional por meio de infraestruturas rodoviárias e pontes seguras, resistentes às alterações climáticas e bem conservadas, em conformidade com as normas internacionais |  |  | 4136 | 25%
Indikador Outcome 026.0.0.0.f:
366 | Segurança Nacional |  |  | 5000 | 16.67%
| Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 366.0.0 : Diminuição da criminalidade geral, profissionalização das forças e serviços de segurança bem como a proteção e alívio da população |  |  | 5000 | 16.67%
Indikador Outcome 366.0.0.0.c:
392 | Acesso à Justiça |  |  | 1500 | 25%
| Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 392.0.2 : Toda a terra em Timor-Leste é registada e os bens do Estado são bem mantidos e geridos |  |  | 1500 | 25%
Indikador Outcome 392.0.2.0.c:
510 | Funcionamento e Desenvolvimento Institucional |  |  | 702002.38 | 17.16%
| Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo |  |  | 702002.38 | 17.16%
Indikador Outcome 510.0.0.2.t:
520 | Educação Pré-escolar |  |  | 28097.7 | 16.37%
| Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 520.0.0 : Aumentar o acesso, a participação e a prontidão escolar das crianças dos 3 aos 5 anos, garantindo que mais crianças, especialmente nas zonas rurais, recebem ou participam em programas pré-escolares de qualidade que as preparem para a educação básica obrigatória |  |  | 28097.7 | 16.37%
Indikador Outcome :
521 | Ensino Básico |  |  | 280376.52 | 12.72%
| Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 521.0.0 : Até 2028, o acesso, a participação, a permanência (continuidade) e a conclusão do ensino básico (do 1º ao 9º ano) aumentarão, incluindo a literacia e a literacia matemática básica para os alunos. |  |  | 280376.52 | 12.72%
Indikador Outcome :
523 | Ensino Recorrente |  |  | 0 | 0%
| Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 523.0.0 : Aumento da Literacia entre todas as faixas etárias da população e melhor paridade de género na educação |  |  | 0 | 0%
Indikador Outcome :
528 | Cuidado de Saúde Primários |  |  | 6250 | 1.464%
| Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 528.0.0 : Maior acesso, equidade e qualidade dos cuidados de saúde primários (CSP) integrados, em conformidade com o Pacote Nacional de Serviços de CSP, garantindo cuidados essenciais para todos, incluindo áreas remotas |  |  | 6250 | 1.464%
Indikador Outcome :
798 | Água e Saneamento |  |  | 800 | 0.1519%
| Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 798.0.2 : Acesso sustentável e equitativo a água potável e saneamento básico melhorados por meio de uma gestão eficaz dos recursos hídricos e prestação de serviços confiáveis |  |  | 800 | 0.1519%
Indikador Outcome 798.0.2.0.g:
805 | Saúde |  |  | 0 | 0%
| Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 805.0.1 : Garantir o acesso a cuidados de saúde primários de qualidade para todos os cidadãos timorenses |  |  | 0 | 0%
Indikador Outcome 805.0.1.0.d:
980 | Inclusão Social. |  |  | 5500 | 7.899%
| Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 980.0.3 : s famílias e os indivíduos vulneráveis têm melhor acesso a assistência social e apoio humanitário oportunos e adequados, incluindo resposta a catástrofes, contribuindo para a redução das dificuldades e da exclusão social |  |  | 5000 | 7.393%
Indikador Outcome 980.0.3.0.e:
| Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 980.0.9 : As mulheres e raparigas em risco de violência e as sobreviventes de violência baseada no género têm acesso a serviços de proteção e reintegração oportunos e adequados, e a participação das mulheres nos mecanismos de paz e segurança comunitária é reforçada |  |  | 500 | 25%
Indikador Outcome 980.0.9.0.u:
982 | Turismo |  |  | 500 | 25%
| Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 982.0.0 : " Os destinos, produtos e serviços turísticos em Timor-Leste são melhor regulamentados, desenvolvidos, comercializados e geridos de forma sustentável, com uma maior participação das comunidades e do setor privado, resultando em aumentos mensuráveis na atividade dos visitantes e nas despesas com turismo. |  |  | 500 | 25%
Indikador Outcome 982.0.0.0.e:
983 | Investimento e Diversificação Económica |  |  | 2500 | 25%
| Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 983.0.5 : Aumentar a contribuição do setor comercial para o crescimento econômico |  |  | 2500 | 25%
Indikador Outcome :
A39 | Agricultura, Horticultura, Café e de Plantas Industriais e Anuais |  |  | 11030 | 7.96%
| Objetivu Médiu Prazu (Outcome) A39.0.0 : Aumenta a produção e produtividade sustentável de culturas prioritárias (arroz, milho, horticultura) e melhora o rendimento rural através do reforço da cadeia de valor do café e plantas industriais. |  |  | 11030 | 7.96%
Indikador Outcome :
Total Orsamentu |  |  |  | 1059756.6 | 11.01%
Tékniku ne’ebé prepara relatóriu: |  | Supervizor ne’ebé halo verifikasaun: | Hetan ona aprovasaun husi:
Ernesto Matos Soares
Diretor Agensia Planeamento
Monday 13th of April 2026 11:59:28 AM